## MAYO
FECHA | HORA | PRESENTES | QUE HICE AYER | QUE VOY A HACER HOY | OBSTÁCULOS
2023-05-17 | 10:30 | Emiliano Pereyra | Modificación diseño logo de empresa | Comienzo mockup diseño | Desconocimiento del mercado
|  | Michael Varela | Modificación diseño logo de empresa | Comienzo MER primera versión | Conocimiento incompleto de la realidad a estudiar
|  | Mauro González | Modificación diseño logo de empresa | Modificación diseño logo de empresa | No se presentan obstáculos
|  | Gonzalo Otero | Modificación diseño logo de empresa | Comienzo MER primera versión | Conocimiento incompleto de la realidad a estudiar
FECHA | HORA | PRESENTES | QUE HICE AYER | QUE VOY A HACER HOY | OBSTÁCULOS
2023-06-02 | 18:00 | Emiliano Pereyra | Mockup diseño de aplicación | Mockup diseño de aplicación | Conocimientos en CSS
|  | Michael Varela | MER primera versión | MER primera versión | Dificultad para definir realidad del escenario
|  | Mauro González | MER primera versión | Análisis FODA | Falta de experiencia
|  | Gonzalo Otero | Mockup diseño de aplicación | Mockup diseño de aplicación | Conocimientos en CSS
FECHA | HORA | PRESENTES | QUE HICE AYER | QUE VOY A HACER HOY | OBSTÁCULOS
2023-06-13 | 10:30 | Emiliano Pereyra | Historias de usuario | Mockup diseño de aplicación | xxx
|  | Michael Varela | MER primera versión | MER primera versión | Poco tiempo
|  | Mauro González | Historias de usuario | Script primera versión | Definición de usuarios
|  | Gonzalo Otero | Historias de usuario | Historias de usuario | Falta de experiencia en metodologías ágiles
FECHA | HORA | PRESENTES | QUE HICE AYER | QUE VOY A HACER HOY | OBSTÁCULOS
2023-06-24 | 10:30 | Emiliano Pereyra | Mockup diseño de sitio cliente | Mockup diseño de sitio cliente | xxx
|  | Michael Varela | Organización Mantei y Constantine | ESRE | Dificultad para definir realidad del escenario
|  | Mauro González | Script primera versión | Script primera versión | Definición de usuarios
|  | Gonzalo Otero | Script primera versión | ESRE | Dificultad para definir realidad del escenario