## Sprint #1
Fecha | Esperado | Real
2023-08-29 | 17 | 17
2023-08-30 | 16 | 17
2023-08-31 | 15 | 17
2023-09-01 | 13 | 17
2023-09-02 | 12 | 7
2023-09-03 | 11 | 7
2023-09-04 | 10 | 7
2023-09-05 | 8 | 7
2023-09-06 | 7 | 7
2023-09-07 | 6 | 7
2023-09-08 | 5 | 7
2023-09-09 | 3 | 5
2023-09-10 | 2 | 5
2023-09-11 | 1 | 5
2023-09-12 | 0 | 5

## Sprint #2
Fecha | Esperado | Real
2023-10-01 | 18 | 18
2023-10-02 | 17 | 16
2023-10-03 | 16 | 15
2023-10-04 | 15 | 14
2023-10-05 | 14 | 14
2023-10-06 | 13 | 10
2023-10-07 | 12 | 10
2023-10-08 | 11 | 10
2023-10-09 | 10 | 10
2023-10-10 | 9 | 10
2023-10-11 | 8 | 10
2023-10-12 | 7 | 9
2023-10-13 | 6 | 9
2023-10-14 | 5 | 9
2023-10-15 | 4 | 2
2023-10-16 | 3 | 1
2023-10-17 | 2 | 1
2023-10-18 | 1 | 1
2023-10-19 | 0 | 0

## Sprint #3
Fecha | Esperado | Real
2023-10-21 | 18 | 18
2023-10-22 | 17 | 14
2023-10-23 | 15 | 12
2023-10-24 | 14 | 10
2023-10-25 | 12 | 10
2023-10-26 | 10 | 9
2023-10-27 | 9 | 9
2023-10-28 | 8 | 9
2023-10-29 | 6 | 6
2023-10-30 | 5 | 6
2023-10-31 | 4 | 5
2023-11-01 | 2 | 5
2023-11-02 | 0 | 1

## Sprint #4
Fecha | Esperado | Real
2023-11-03 | 20 | 20
2023-11-04 | 18 | 20
2023-11-05 | 16 | 20
2023-11-06 | 14 | 20
2023-11-07 | 12 | 13
2023-11-08 | 10 | 11
2023-11-09 | 8 | 9
2023-11-10 | 6 | 7
2023-11-11 | 4 | 5
2023-11-12 | 2 | 5
2023-11-13 | 0 | 5