## Sprint #1
FECHA | COMPLETADAS | EN PROCESO | PENDIENTES
2023-08-29 | 0 | 6 | 4
2023-08-30 | 0 | 6 | 4
2023-08-31 | 0 | 6 | 4
2023-09-01 | 0 | 6 | 4
2023-09-02 | 6 | 4 | 2
2023-09-03 | 10 | 2 | 3
2023-09-04 | 10 | 2 | 3
2023-09-05 | 10 | 2 | 3
2023-09-06 | 10 | 2 | 3
2023-09-07 | 10 | 2 | 3
2023-09-08 | 10 | 2 | 3
2023-09-09 | 12 | 3 | 2
2023-09-10 | 12 | 3 | 2
2023-09-11 | 12 | 3 | 2
2023-09-12 | 12 | 3 | 2

## Sprint #2
FECHA | COMPLETADAS | EN PROCESO | PENDIENTES
2023-10-01 | 0 | 4 | 4
2023-10-02 | 2 | 2 | 4
2023-10-03 | 3 | 1 | 4
2023-10-04 | 4 | 4 | 7
2023-10-05 | 4 | 4 | 7
2023-10-06 | 8 | 7 | 3
2023-10-07 | 8 | 7 | 3
2023-10-08 | 8 | 7 | 3
2023-10-09 | 8 | 8 | 2
2023-10-10 | 8 | 8 | 2
2023-10-11 | 8 | 8 | 2
2023-10-12 | 9 | 7 | 2
2023-10-13 | 9 | 7 | 2
2023-10-14 | 16 | 1 | 1
2023-10-15 | 16 | 1 | 1
2023-10-16 | 16 | 1 | 1
2023-10-17 | 16 | 1 | 1
2023-10-18 | 17 | 1 | 0
2023-10-19 | 18 | 0 | 0

## Sprint #3
FECHA | COMPLETADAS | EN PROCESO | PENDIENTES
2023-10-21 | 0 | 4 | 2
2023-10-22 | 4 | 2 | 3
2023-10-23 | 6 | 3 | 3
2023-10-24 | 8 | 1 | 3
2023-10-25 | 8 | 1 | 3
2023-10-26 | 9 | 3 | 2
2023-10-27 | 9 | 3 | 2
2023-10-28 | 9 | 3 | 2
2023-10-29 | 12 | 2 | 4
2023-10-30 | 12 | 2 | 4
2023-10-31 | 13 | 1 | 4
2023-11-01 | 13 | 5 | 0
2023-11-02 | 17 | 1 | 0

## Sprint #4
FECHA | COMPLETADAS | EN PROCESO | PENDIENTES
2023-11-04 | 0 | 7 | 2
2023-11-05 | 0 | 7 | 2
2023-11-06 | 0 | 7 | 2
2023-11-07 | 7 | 2 | 2
2023-11-08 | 9 | 2 | 4
2023-11-09 | 11 | 4 | 2
2023-11-10 | 13 | 2 | 2
2023-11-11 | 15 | 2 | 3
2023-11-12 | 15 | 2 | 3
2023-11-13 | 15 | 2 | 3