## Velocity chart
| SPRINT #1 | SPRINT #2 | SPRINT #3 | SPRINT #4
COMPROMISO | 17 | 18 | 18 | 20
COMPLETADO | 12 | 18 | 17 | 15
(Medición basada en puntos de historia)